## Gastos prorrateados - Mes
| RECURSO FÍSICO |  |  |  |  | RECURSO INTELECTUAL
| Instalaciones físicas |  |  |  |  | Licencias desarrollo
| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
| Arrendamiento | m2 | 70 | 5.6252 | 393.7672 | Flutter | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 393.7672 | Maria DB | 10 | 0 | 0
[6 empty] | Project Libre | 3 | 0 | 0
| Equipo de cómputo (con base en su depreciación mensual) | [6 empty] | Total | 0
| Concepto |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
| Computadora Windos Professional |  | 12 | 14.0631 | 168.7574
| Computadora Mac |  | 2 | 16.407 | 32.8139 | RECURSO HUMANO
| Impresora multifuncional |  | 2 | 2.8126 | 5.6252 | Salarios administrativos prorrateados al proyecto
|  |  |  | Total | 207.1966 | Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
[6 empty] | Director del proyecto | 1 | 218.4983 | 218.4983
| Muebles y enseres (con base en su depreciación mensual) |  |  |  |  | Secretaria | 1 | 23.4019 | 23.4019
| Concepto | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |  |  |  | Total | 241.9002
| Escritorios | 10 | 1.8751 | 18.7508
| Archivador | 2 | 0.58596 | 1.1719 |  | Presupuesto del Proyecto (equipo técnico total) |  |  | 21457.9
| Sillas | 10 | 0.29298 | 2.9298
| Otros Muebles y Enseres | 3 | 1.1719 | 3.5158 |  |  |  | TOTAL | 21699.8002
|  |  | Total | 26.3683
Servicios básicos
| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Mes
| Agua potable | m3 | 60 | 0.66659 | 39.9955
| Energía eléctrica | kw / h | 250 | 0.14626 | 36.5641
| Internet | Plan | 1 | 23.0635 | 23.0635
| Celular | Plan | 1 | 15.4694 | 15.4694
|  |  |  | Total | 115.0925
Insumos varios
| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Mes
| Kit bioseguridad | 1 | 12 | 12.6568 | 151.8816
| Elementos aseo y cafetería | 1 | 12 | 3.3751 | 40.5018
|  |  |  | Total | 192.3834
Recursos físicos prorrateados al proyecto / mes
| Concepto |  | Valor total
| Instalaciones físicas |  | 393.7672
| Equipo de cómputo (con base en su depreciación mensual) |  | 207.1966
| Muebles y enseres (con base en su depreciación mensual) |  | 26.3683
| Servicios básicos |  | 115.0925
| Insumos varios |  | 192.3834
|  | Total | 934.8081
Presupuesto Gastos proyecto en total: |  |  |  | 31047.8811

## Presupuesto del proyecto (hidden)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | FECHA DE INICIO
| ComprApp |  |  |  |  | 2021-02-20
Presupuesto General | [6 empty] | MANO DE OBRA |  |  | MATERIALES, COMPONENTES |  |  | OTROS |  |  | PRESUPUESTO
ID DE TAREA | DESCRIPCIÓN | Responsable | ESTADO | FECHA DE INICIO PREVISTA | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FINALIZACIÓN | Horas RRHH | $/RR. HH. | TOTAL DE MANO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL DE MATERIALES | VIAJES | VARIOS | TOTAL DE OTROS | PREVISTO | REAL | CONTROL | CLAVE DE ESTADO
| PROYECTO | [17 empty] | No se ha iniciado
CP01 | Estado del arte | Jefe de Investigación | No se ha iniciado | 2021-02-22 |  |  | 15 | 14.0631 | 211 |  |  | 0 | 500 |  | 500 | 711 | 0 | 711 | En progreso
CP02 | Verificar factibilidad del Proyecto | Jefe de proyecto | No se ha iniciado | 2021-03-01 |  |  | 4 | 9.4926 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38 |  | 38 | Completo
CP03 | Análisis de Datos de la Investigación | Jefe de proyecto | No se ha iniciado | 2021-03-10 |  |  | 4 | 9.4926 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38 |  | 38 | En espera
CP04 | Elaboración Reporte de Resultados | Jefe de proyecto | No se ha iniciado | 2021-03-12 |  |  | 8 | 9.4926 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76 |  | 76
CP05 | Reporte de Resultados | Jefe de proyecto | No se ha iniciado | 2021-03-15 |  |  | 8 | 9.4926 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76 |  | 76
CP06 | Definir funcionalidades de prototipo | Analista de Software | No se ha iniciado | 2021-03-16 |  |  | 48 | 2.5314 | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122 |  | 122
CP07 | Establecer Marco de Desarrollo | Arquitecto de Software | No se ha iniciado | 2021-03-16 |  |  | 8 | 6.5745 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53 |  | 53
CP08 | Definir Lenguaje, Frameworks | Arquitecto de Software | No se ha iniciado | 2021-03-16 |  |  | 2 | 6.5745 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 13
CP09 | Definir gestor, tipo de bases de datos, y diseño | DBADMIN | No se ha iniciado | 2021-03-16 |  |  | 60 | 3.1642 | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 | 190 |  | 190
CP10 | Definir Arquitectura, Patrones | Arquitecto de Software | No se ha iniciado | 2021-03-16 |  |  | 33 | 6.5745 | 217 |  |  | 0 |  |  | 0 | 217 |  | 217
CP11 | Desarrollo de Prototipo (TDD) | Ingeniero de Software | No se ha iniciado | 2021-03-17 |  |  | 1320 | 4.1016 | 5414 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5414 |  | 5414
CP11-01 | Establecer casos de Uso / historias de usuario | Analista de Software | No se ha iniciado | 2021-03-17 |  |  | 50 | 2.5314 | 127 |  |  | 0 |  |  | 0 | 127 |  | 127
CP11-02 | Inicio construcción de prototipo | Equipo de Desarrollo | No se ha iniciado | 2021-03-17 |  |  | 16 | 9.4926 | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152 |  | 152
CP12 | Definir Plan de Pruebas | Tester | No se ha iniciado | 2021-03-17 |  |  | 10 | 6.5745 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66 |  | 66
CP12-01 | Pruebas Funcionales (Serenity) | Ingeniero de Software | No se ha iniciado | 2021-03-31 |  |  | 660 | 4.1016 | 2707 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2707 |  | 2707
CP13 | Despliegue de prototipo | devsecops | No se ha iniciado | 2021-05-17 |  |  | 200 | 7.0316 | 1406 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1406 |  | 1406
[9 empty] | 10906 |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 11406 | 0 | 11406
Presupuesto Detallado | [6 empty] | MANO DE OBRA |  |  | MATERIALES |  |  | OTROS |  |  | PRESUPUESTO REAL
ID DE TAREA | DESCRIPCIÓN | Responsable | ESTADO | FECHA DE INICIO PREVISTA | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FINALIZACIÓN | Horas RRHH | $/RR. HH. | TOTAL DE MANO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL DE MATERIALES | VIAJES | VARIOS | TOTAL DE OTROS
CP01 | Estado del arte
CP01-01 | Tarea, ejemplo revisión bibliográfica | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CP01-02 | Tarea | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CP01-03 | Tarea | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CP01-03-01 | Subtarea | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CP01-04 | Tarea | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CP01-05 | Tarea | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0